## Blad1
# | Risico Beschrijving | Kans | Impact | Risico* | Maatregel | 😶 | Status Omschrijving | Datum
R1 | De school brandt af | 2 | 5 | 10 | Niet met vuur spelen | :) | ik laat sinds dit project mijn aansteker thuis. | 2018-04-25
R2 | Er verlaat een groepslid de groep | 1 | 4 | 4 | Taken optijd overdragen | :) | Er staan afspraken hierover in het samenwerkingscontract | 2018-05-09
R3 | Er crasht een computer van een groepslid | 1 | 2 | 2 | Git gebruiken | :) | Alle bestanden staan op Git men moet dit alleen wel goed gebruiken | 2018-05-16
R4 | Git is HELEMAAL verkloot | 2 | 2 | 4 | Git leren | :) | Meirijn heeft iedereen geleerd met git te werken. | 2018-05-16
R5 | Groepslid komt meerdere keren niet. | 2 | 3 | 6 | Taart meenemen voor elke keer dat je afwezig bent | :¦ | Nieuw, de bestaande maatregel is niet heel sterk | 2018-05-16
R6 | mijn gigantise uistel gedrag begint weer mee te spelen | 3 | 4 | 12 | betere planing maaken en zorgen dat ik me er aan hou | :¦ | het is minder erg dan normaal maar het kan altijd beter | 2018-05-23