## Sheet1
# | Risico Beschrijving | Kans | Impact | Risico* | Maatregel | 😶 | Status Omschrijving | Datum
R1 | De school brandt af | 2 | 5 | 10 | Niet met vuur spelen | N | Net neergezet, nog geen maatregel voor genomen. Wel brandblussers gezien | 2018-04-15
R2 | Kortsluiting van de ATM | 3 | 5 | 15 | Netjes solderen | N | ATM is nog niet gebouwd, dus moet nog wachten | 2018-04-15
R3 | Bank GUI werkt niet op ATM | 5 | 5 | 25 | Code aanpassen om met de hardware te kunnen werken | N | ATM is nog niet gebouwd, dus moet nog wachten | 2018-05-29
R4 | GUI niet werkend | 5 | 4 | 20 | Code werkend krijgen met hulp van team, peercoaches of docenten | O | De GUI werkt en kan de minimale vereiste functies uitvoeren. | 2018-05-29
R5 | Deadline niet halen voor ATM | 3 | 5 | 15 | Een beter schema opstellen om een goede combinatie te kunne maken tussen project uren en studie uren voor andere vakken | B | Het besteden van uren aan het project en andere school vakken gaat erg moeilijk als je geen planning maakt om je eraan te houden. | 2018-05-29
R6 | Verlies van data of code | 5 | 5 | 25 | Altijd een backup locatie hebben waar de code en documentatie opgeslagen is. Bijvoorbeeld de website of GIT. | B | Alle documentatie en ontwerp data staat momenteel op GIT. Mocht ik op mijn laptops de data kwijt raken, kan ik nog altijd terug naar GIT om vanaf mijn backup verder te gaan | 2018-05-29
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13